## SLP
FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020
INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS Y EN PERIODO DE EJECUCIÓN
AHUALULCO, S.L.P.
N° | Proyecto | Ubicación (Localidad/Municipio) | Meta | Instancia Ejecutora o Unidad Responsable | Monto Autorizado y Transferido | % de Avance |  | Datos del Contrato | Fecha de Contrato | Monto del Contrato | Proveedor | Vigencia del Contrato | Datos del Contrato Modificatorio | Monto del Contrato Modificado | Vigencia del Contrato Modificatorio | Número de beneficiarios | Observaciones
[6 empty] | Físico | Financiero
1 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO | CABECERA MUNICIPAL | (421)ML | MUNICIPIO DE AHUALULCO | 516638.28 | 100 | 63.96 | MAH/CDSM/FISM-CEA/SD/09/2020 | 2020-12-07 | 856638.11 | EDGUA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 2020-12-07 |  |  |  | 75 PERSONAS | LA APORTACION DE LA C.E.A SOLO HA SIDO UNA PRIMER MINISTRACION, POR OBSERVACIONES REALIZADAS POR SUPERVISION DE ESTA DEPENDENCIA, MISMAS QUE SE HAN SOLVENTADO. POR LO QUE RESTA POR PAGAR A LA EMPRESA CONTRATISTA LA APORTACION DE LA C.E.A. POR $311182.97
[5 empty] | 205455.31 | [6 empty] | 2020-12-31
2 | [5 empty] | CEA | 205455.31
[6 empty] | MPIO | 342425.52
[6 empty] | TOTAL | 547880.83
[8 empty] | 0.63957 | 63.9571
[5 empty] | 856638.11 |  | 516638.28